## Blad1
Strategische EU-projecten
II | Naam | Projectnummer | Regio | Beschrijving de voortgang van de projecten | Beschrijving communicatieactiviteiten voor het project
Kansen voor West | Betaalbare groene waterstofproductie van Battolysor | JTFW-00004 | Groot-Rijnmond | Het project Betaalbare groene waterstof van Battolyser Systems ligt op koers. Het project heeft inmiddels 73% gerealiseerd. In de ontwikkeling zijn verschillende fases doorlopen. De stacks worden gebouwd en gevalideerd. | Het project Betaalbare groene waterstof staat goed in de spotlights. Zo is het project opgenomen in het jaarmagazine SHIFT Rijnmond dat is uitgebracht door Kansen voor West. Daarnaast is het project door EuroNews in beeld gebracht. Ook heeft het project in 2023 en 2024 meegedaan aan de Kansen voor West stand op de Wereldhavendagen waarmee ruim 20.000 mensen het project hebben kunnen zien. Nu is het project opgenomen met een projectpitch in het Maritiem Museum waardoor nog eens duizenden bezoekers het project kunnen zien. Zodoende is het project breed getoond aan het bredere publiek.
| Techport Innovation Centre (TPIC) Green Incubator | JTFW-00012 | IJmond | Het project ligt goed op koers, de ruimte van de Green Incubator is ingericht en in gebruik genomen. Diverse groepen ondernemers hebben het Green Incubator traject gevolgd. Deels zijn de trajecten al omgezet in concrete innovaties (bijvoorbeeld Zeefier, BlueBlocks). Er zijn diverse evenementen georganiseerd waarin bedrijven en studenten van het HBO en MBO gematcht worden. | Het project TPIC Green Incubator staat met een interview in het magazine van het JTF-IJmond (https://jtf-ijmond.kansenvoorwest.nl/files/kvw-jtf-shift-magazine-ijmond-sept-2025.pdf) en figureert in de JTF-film. Het publieksevent wordt gepland in mei 2026 (precieze datum volgt). Dit wordt een showcase day, waar alle deelnemers aan de Green Incubator hun resultaten gaan presenteren.
Stimulus | Opleidingscentrum Rootz: Transitie naar Groene Chemie binnen de Boomkwekerijen van de Toekomst | JTFZ-00004 | West-Noord-Brabant | Het project loopt op schema. Ze gaan dit najaar de laatste keer de ontwikkelde lesmodules testen, nu ook met de apparatuur die afgelopen zomer is geïnstalleerd. | In september heeft dit project het strategische event gehouden. Naar aanleiding hiervan is er ook een artikel in BN DeStem verschenen: https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/hoe-vruchtbare-klei-en-gouden-kennis-west-brabant-naar-de-top-van-duurzame-economie-moet-brengen~a0e6d8f1/ Daarnaast is het project het afgelopen jaar meerdere malen in het nieuws geweest: https://www.change.inc/industrie/tekort-aan-technisch-personeel-deze-scholen-leiden-de-groene-chemici-van-de-toekomst-op-41532 https://www.boom-in-business.nl/article/48724/rootz-opleiding-maakt-transitie-naar-groene-chemie-mogelijk https://www.nvdo.nl/nieuws/deze-scholen-leiden-de-groene-chemici-van-de-toekomst-op-8263/ In Q4 van 2025 wordt er nog door Stimulus een video over dit project opgenomen. Het project heeft een projectwebsite: https://bct-rootz.eu/projecten
| Energy Campus | JTFZ-00039 | Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost | Project is volop in uitvoering, einddatum van het project is 30 juni 2027. Er zijn inmiddels diverse nieuwe onderwijsinstellingen aangeschaft en geinstalleerd (o.a. Smart Grid practicum, Smart Technology practicum, inrichting social lab). Daarnaast zijn diverse conderzoeken op het gebied van energietransitie door onderwijsinstellingen gestart, zijn in samenwerking met bedrijven de eerste 'challenges' opgestart (brainstormen over oplossen van vraagstukken) en is een makelaarsfunctie ingericht die LLO vraag en aanbod bij elkaar brengt. Er zijn dus al veel tussentijdse resultaten geboekt, maar het project is nog in volle gang. | Voor dit project is in oktober 2025 de projectvideo opgenomen. Het verplichte event is nog niet georganiseerd. Dit project is meegenomen in de landelijke campagne die vanuit JTF communicatiewerkgroep wordt uitgevoerd. Dit praktijkverhaal wordt in Q4 2025 verspreid. Daarnaast is dit project een keer in het nieuws geweest: https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/17163821/minister-we-moeten-er-niet-op-rekenen-dat-arbeidsmigranten-in-de-toekomst-onze-problemen-oplossen. Het project heeft een projectwebsite: https://www.scalda.nl/over-scalda/projecten/energy-campus-zeeland
| Transition Network Academy VISTA | JTFZ-00051 | Zuid-Limburg | Het project loopt redelijk volgens planning, zowel qua uit te voeren activiteiten als uitgavenplanning. Wat de uit te voeren activiteiten in de werkapakketten betreft zijn er geen belemmeringen en verwachten de aanvragers het project conform de oorspronkelijke opzet te kunnen uitvoeren. Bij de laatste voortgangsrapportage was 43,24% van de subsidie uitbetaald bij 47% van de looptijd. | Voor dit project is een projectvideo opgenomen: https://www.youtube.com/watch?v=0ZA_2al3kGI&list=PLrGSxvqPTxT2UgKa3Wn2ox4DfG-HmAK00&index=4 Het verplichte event is nog niet georganiseerd. Het project is het afgelopen jaar wel een aantal keer in het nieuws geweest: https://www.nvdo.nl/nieuws/deze-scholen-leiden-de-groene-chemici-van-de-toekomst-op-8263/ https://www.change.inc/industrie/tekort-aan-technisch-personeel-deze-scholen-leiden-de-groene-chemici-van-de-toekomst-op-41532 Ook deelt het project updates op LinkedIn en is het aangesloten bij het arbeidsprogramma in de hele regio. Hiervoor is een gezamenlijke website opgericht waaruit veel communicatie gaat: https://www.jtfzuidlimburg.nl/nieuws/?e-filter-9bd7439-category=tna. Dit is tevens de projectwebsite: https://www.jtfzuidlimburg.nl/project/vista-transition-network-academy/
| Healix | JTFZ-00086 | Zuid-Limburg | Het project is niet meer haalbaar vanwege de ontwikkelingen op de plasticmarkt, de virgin plastics zijn simpelweg te goedkoop. Het bedrijf gaat er om die reden mee stoppen. Zie ook het krantenartikel dat hierover is gepubliceerd. Het geeft gelijk een goed beeld waar onze plastic recyclers tegenaan lopen. https://www.nrc.nl/nieuws/2025/09/25/waren-we-naief-vraagt-de-zoveelste-recycler-zich-af-die-moet-vertrekken-a4907332 | Doodat het er al langer uitzag dat het project het niet ging redden, heeft het project weinig communicatieactiviteiten uitgevoerd. Daarom is er geen event georganiseerd en geen video opgenomen. Wel heeft het project meerdere publicaties in de media, om aandacht te vragen voor de problemen in de recyclingsector: https://fd.nl/bedrijfsleven/1556646/plasticrecycler-healix-pakt-draad-weer-op-ondanks-tegenwind-hopen-op-een-wonder https://www.nrc.nl/nieuws/2025/05/05/wie-gaat-de-plasticrecyclers-redden-a4892142
| Recycling van vezelversterkt thermohardend composiet tot herbruikbare kunststof producten | JTFZ-00096 | Zuid-Limburg | Het project loopt achter op de planning. Ze zijn nog behoorlijk aan het stoeien met het kleinschalige verwerkingsproces, en hoewel ze wel al bezig zijn met het voorbereiden van de uitbreiding naar de grote hal, lopen ze daar dus tegen problemen aan met de gemeente. | Het verplichte event moet nog gehouden worden. De video vanuit Stimulus wordt naar verwachting in Q1 2026 opgenomen. In december 2024 is dit project in Milieumagazine verschenen: https://www.stimulus.nl/just-transition-fund/wp-content/uploads/sites/13/2024/12/MilieuMagazine-nr.-8-2024.pdf. Het project heeft een website: https://koiostitan.nl/jtf-project-locatie-maastricht/
| Dubbele winst door verfspoelwaterzuivering | JTFZ-00104 | West-Noord-Brabant | Aanvrager heeft de mobiele verwerkingsunit onlangs gerealiseerd. Activiteiten worden volgens plan uitgevoerd. Project heeft wat vertraging. Looptijd tot en met april 2026, maar er komt een verzoek om dit te verlengen tot en met december 2026 | Door de vertraging rond dit project is er nog niet veel aan communicatie gedaan. De video is nog niet opgenomen en ook het event is nog niet gehouden. Ze hebben wel verschillende posters ontwikkeld en verspreid.
| WarmH2 | JTFZ-00113 | Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost | Project is gekoppeld aan de te realiseren waterstoffabrieken van VoltH2. Die investeringsbeslissing is uitgesteld naar 2026 en bepaalt dus ook de voortgang en haalbaarheid van het WarmH2 project. Binnen dit project zijn al wel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals engineering en start vergunningtraject, maar daadwerkelijke investeringen zijn vooralsnog ook uitgesteld. | Doordat dit project gelinkt is aan de projecten van VoltH2, is er nog niet veel communicatie geweest. Er is een interview gepubliceerd, maar verder wil het project nog niet actief communiceren zo lang er vanuit VoltH2 geen duidelijkheid is over de groene waterstoffabriek. De video is nog niet opgenomen en ook het event is nog niet gepland. Het project heeft een projectwebsite: https://warmco.nl/warmh2
| ZILT | JTFZ-00151 | Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost | Het project is pas in juli 2025 beschikt, net gestart. | Dit project is net pas beschikt. In oktober is het interview gehouden en wordt later deze maand gepubliceerd. Daarom hebben ze nog geen website of andere activiteiten gedaan.
SNN | Greenwise Campus | JTFN-00023 | Groningen-Emmen | De tussenrapportage laat zien dat Greenwise Campus stevig op stoom is. De stichting is opgericht, de locatie in Emmen is verworven en er staat inmiddels een sterke organisatie met een directeur, regieteam en actieve partners. De ontwikkelagenda’s voor de vier programmalijnen (Circulaire Plastics, Slimme Maakindustrie, Energie en Zorg & Technologie) krijgen steeds meer vorm, met goed functionerende strategiegroepen en brede betrokkenheid van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. De bouw van het innovatiecentrum is volop in voorbereiding: het ontwerp is afgerond, de omgevingsvergunning is verleend en de aanbesteding voor de realisatie loopt. Intussen bruist het pand al van de activiteit, met ruim 150 bijeenkomsten en 10.000 bezoekers in het afgelopen jaar. Greenwise Campus ontwikkelt zich tot een zichtbaar, regionaal kennis- en innovatieknooppunt, met sterke communityvorming, internationale ambities, nauwe samenwerking tussen mbo-hbo-wo en een duidelijke merkpositie. Kortom: een veelbelovende voortgang richting een volwaardig innovatie- en kennisecosysteem voor Noord-Nederland. | In 2023 zijn de projecten ‘H2 Train and Learn Hub’ en ‘Greenwise Campus’ geselecteerd als projecten van strategisch belang. Van deze projecten worden extra communicatie-inspanningen verwacht, zoals het publiceren van een persbericht, het organiseren van een event en/of werkbezoek rond dit project en het structureel uitlichten van deze projecten gedurende de looptijd van dit JTF-Programma. Deze communicatie wordt in gezamenlijkheid met de betreffende projecten opgepakt en gemonitord door het SNN. Greenwise Campus heeft de inspiratiemiddag JTF georganiseerd en is opgenomen in de landelijke JTF-film: https://www.linkedin.com/posts/snn_jtf-jtfundnoord-europesesubsidie-activity-7384889756683354112-ZZbB?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAALoQm0BqQuSUveOCqWdjyPTnR4OVs7-beE Zie ook de eventkalender: https://greenwisecampus.nl/evenementen en de Linkedin-pagina: https://www.linkedin.com/company/greenwise-campus/ Tevens is het project opgenomen in een breed gedeelde brochure: https://www.snn.nl/sites/default/files/documents/Brochure%20JTF-projecten%20NoordNL%20-%20Online%20versie%20%5BNL%5D.pdf
| H2 Train and Learn Hub | JTFN-00024 | Groningen-Emmen | De rapportage over de H2 Train and Learn Hub laat zien dat de uitvoering van het project goed op gang is gekomen en dat op alle werkpakketten voortgang wordt geboekt. Er is een breed onderwijsaanbod ontwikkeld rond waterstof en groene moleculen, van primair tot wetenschappelijk onderwijs, met nieuwe modules, praktijkopstellingen en digitale leermiddelen. Binnen het onderzoek zijn zowel praktijkgerichte als fundamentele trajecten gestart. De ontwikkeling van de waterstofconfigurator, de inrichting van learning communities en de eerste resultaten van de PhD-onderzoeken aan de Rijksuniversiteit Groningen tonen een groeiende kennisbasis. Ook de samenwerking tussen onderwijsniveaus (mbo-hbo-wo) krijgt vorm, met gezamenlijke onderzoeksactiviteiten en uitwisseling van expertise. De verbinding met het bedrijfsleven is zichtbaar in stages, traineeships en leerwerktrajecten, al is de instroom daarvan lager dan voorzien door de trager dan verwachte ontwikkeling van de waterstofeconomie. Tegelijk zijn er eerste resultaten in de vorm van tientallen stageplekken en cursussen voor professionals. Daarnaast is gewerkt aan publieksactiviteiten en netwerkvorming om kennisdeling en samenwerking binnen de regio te versterken. Samengevat laat de rapportage een evenwichtige voortgang zien, met concrete resultaten op onderwijs, onderzoek en samenwerking, en met aandacht voor de verdere opschaling en borging in de komende projectfase. | In 2023 zijn de projecten ‘H2 Train and Learn Hub’ en ‘Greenwise Campus’ geselecteerd als projecten van strategisch belang. Van deze projecten worden extra communicatie-inspanningen verwacht, zoals het publiceren van een persbericht, het organiseren van een event en/of werkbezoek rond dit project en het structureel uitlichten van deze projecten gedurende de looptijd van dit JTF-Programma. Deze communicatie wordt in gezamenlijkheid met de betreffende projecten opgepakt en gemonitord door het SNN. Voor het project volgen binnenkort meerdere uitingen. Er is inmiddels een leuk deelproject van het project uitgevoerd en over gecommuniceerd op onze website: https://www.snn.nl/nieuws/studenten-bouwen-groene-waterstofaggregaat-uniek-samenwerkingsproject Tevens is het project opgenomen in een breed gedeelde brochure: https://www.snn.nl/sites/default/files/documents/Brochure%20JTF-projecten%20NoordNL%20-%20Online%20versie%20%5BNL%5D.pdf Zie ook de website: https://www.newenergycoalition.org/projecten/waterstof-werkt-h2-train-and-learn-hub/